## 계획표
팀명 | 어쩔코딩
팀장 | 이서희
팀원 | 고하은, 최어진, 윤성수, 김봉석
주제 | 캠핑 용품 중고거래 웹사이트
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2021.11.08 | 2021.11.21 | 2021.11.22 | 2021.12.05 | 2021.12.14 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.31
내용 | 프로젝트 주제 선정, 팀명 정하기, 유사 사이트 참조하여 프로젝트 홈페이지에 들어갈 UI 분석하기 |  | DB설계 및 유스케이스 다이어그램 설계, |  | UI 디자인 마감, 오라클 DB 데이터 베이스 테이블 만들기, 각 게시판들 서브릿 연결하기, 발표 대본 작성 하기, PPT수정 |  | 12.27일 세미 프로젝트 발표 프로젝트 소스코드 시연영상 및 PPT파일 강시님께 보내기
이름 | 역할
이서희 | 세미 프로젝트 발표, 마이페이지 ui 설계 및 디자인, 1:1문의 게시판 기능 구현(에러 발생으로 어진님이 도와주심)
고하은 | 유캠핑 로고 디자인, 상품 등록 상세페이지 및 내가 찜한 상품 페이지 ui 설계 및 디자인, 상세페이지에 내가 등록한 상품 정보 들어가도록 기능 구현
최어진 | 메인 페이지 ui 설계 및 디자인, 깃 레파지토리 관리 및 소스코드 병합, 1:1 문의와 공지사항 게시판 기능 구현
윤성수 | 상품 판매하기 등록 페이지 및 구매하기 페이지 ui 설계 및 디자인, 유스케이스 다이어그램 작성
김봉석 | 1:1 문의 및 FAQ 게시판, 회원가입 페이지 ui 설계 및 디자인, 로그인과 회원가입 서블릿 연결, 마이페이지 회원정보 수정 비밀번호 변경 탈퇴 기능 구현
개요 | 코로나의 장기화로 인해 늘어난 국내여행을 하는 사람들이 늘고 특히 캠핑이나 차박 등을 여가생활로 즐기는 경우가 많아 점점 성장하고 있는 여가시장임을 판단하고 캠핑용품 중고거래 웹사이트 구현을 목표로 프로젝트를 진행했습니다. 캠핑용품은 처음 구매하기에는 가격대가 높고 부피가 큰것들이 대부분이라 '당근마켓 거래처럼 직거래를 목표로 했습니다.
구현기능 | 로그인 및 회원가입 기능 구현, 특히 회원가입시 가입 제약조건을 걸어 서 회원가입 하도록 기능 구현, 1:1 게시판과 공지사항 게시판 작성, 수정, 삭제 기능 구현, 마이페이지 회원정보 수정 비밀번호 변경 및 회원 탈퇴, 판매하기 기능 구현, 게시판에 상품 등록하는 기능 구현(상품 찜하기도 가능), 등록한 상품이 구매하기 페이지로 넘어가도록 기능 구현, 구매하기 페이지에서 상품 클릭시 상세페이지 화면으로 이동하도록 기능 구현, 관리자 계정으로 로그인시 공지사항 글쓰기 및 수정 가능하도록 기능 구현
설계의 주안점 | 중고거래 플랫폼이기 때문에 판매하기와 구매하기 기능 구현을 중점으로 설계하였습니다. 또한 서블릿을 배우기 시작했을 때 부터 공부했던 로그인, 회원가입, 게시판 글 작성 및 수정, 회원정보 수정 기능 등은 꼭 넣고자 하였고 시간적 여유가 된다면 채팅창을 연결하여 서로 대화를 주고 받을 수 있게 해보고 싶었습니다. 관리자 계정으로 로그인시 공지사항 수정 및 삭제 등등 설계시 하고싶었던 점은 괸장히 많았습니다.
사용기술 및 개발환경 | JAVA, ORACLE, jQuery, Javascript, jstl, Canva, Notion. Eclipes, Figma, JSP, html5, git(깃 허브)